中国社会科学院西亚非洲研究所

重点课题管理细则(试行)

第一条  依据《中国社会科学院研究所重点课题管理条例（试行）》之规定，为加强研究所建设,有效地组织研究所的科研活动, 规范所级重点课题管理，鼓励多出优秀成果，特制定本细则（试行）。

第二条   研究所重点课题（以下简称所重点课题）是指研究所批准立项、给予资助并直接管理的所级课题，应符合本所的科研规划，重点研究对西亚非洲学科建设和发展具有重要意义的问题，以及从西亚非洲角度研究与我国现代化建设有关的重大理论和现实问题。

第三条  所重点课题选题的提出，既可以由所学术委员会提出选题，选择课题负责人，组建课题组；也可以由研究人员个人提出选题申请，组建课题组或独立承担。

第四条  所重点课题负责人一般应具有高级专业职务。鼓励高级专业职务人员申请有中、初级专业职务人员参加的集体课题。集体课题的负责人必须是课题的真正组织者，并在课题研究中担负实质性任务。

第五条   一个人不能同时申请主持两项所重点课题。所重点课题的负责人在课题完成之前，不能申请承担新的所重点课题。

第六条  所重点课题的课题申请人必须填写《中国社会科学院西亚非洲研究所重点课题申请书》。

第七条  所重点课题的申请一般须经课题申请人所在研究室签署意见；提交所学术委员会审议。

第八条  所学术委员会可以依据书面申请材料进行审议，也可以要求课题申请人到会答辩。审议的重点是：选题是否具有学术价值或现实意义，课题负责人和承担人是否具有相应的能力和水平，以及课题研究方案、经费预算等是否得当。

第九条  所学术委员会审议通过的所重点课题，经所长批准后正式立项实施。

第十条 对所重点课题的进展情况每年集中检查一次。课题负责人应填报《研究所重点课题进展情况报告表》。对无正当理由不作报告的课题，停止拨款并采取其他相应措施。

第十一条 所重点课题负责人如对研究计划作重大调整，须报经所长批准。对无法按计划完成的课题，予以撤消，追回经费。

第十二条 所重点课题最终成果形成后和接受鉴定前，课题负责人应向研究所学术委员会提交总结报告并提供成果样本。

第十三条 所重点课题最终成果由学术委员会主持鉴定。学术委员会应自课题负责人提出结项之日起三个月之内完成鉴定。凡可以公开出版的成果，应于出版之前进行鉴定。

第十四条 所重点课题最终成果应由3位以上同

行专家鉴定，鉴定专家不得由课题承担人自行选定，至少应包括一名所外专家。

第十五条 鉴定专家除提出书面鉴定意见外，还应使用院颁布的成果质量评估体系对成果打分评等。

第十六条 所学术委员会根据鉴定专家意见和成果实际情况，确定成果鉴定等级。鉴定等级分为：优秀、良好、合格、不合格。

第十七条 所重点课题最终成果通过鉴定并获得合格以上等级者，视为课题完成。由研究所向课题负责人出具课题完成结项书。

第十八条 所重点课题完成情况是研究人员考核、晋升、奖惩的重要依据，无正当理由不能完成课题者或最终成果鉴定不合格者，3年内不得申请、参加新的院所级课题，并由研究所追回课题经费。

第十九条  所科研处负责受理课题申请、立项后管理、监督检查，协助所学术委员会组织审议立项、成果鉴定等工作。

第二十条  本细则于1999年15月14日经所务会议通过，由所务会议解释。